Приложение № 1

к Договору № 01-03-120п-2016.11/26

от « 28»    марта____ 2017 г.

о предоставлении денежных

средств (гранта)

- ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

«Фарватер»

1.1.  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Муниципальный район «Дзержинский район» |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной |
| Задачи Проекта | 1. Организация межведомственного социально-правового и социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; 2. Повышение эффективности мер по реабилитации и социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Создание мобильной социальной службы; 3. Создание служб школьной медиации в 22 образовательных учреждениях Дзержинского района; 4. Содействие формированию у родителей подростков, находящихся в конфликте с законом, ценностей семьи, ребенка, ответственного отношения к семье и родительству; 5. Развитие волонтерского движения и включение несовершеннолетних целевой группы в его работу с целью повышения уровня ответственности, развития конструктивных коммуникативных навыков; 5. Распространение положительного опыта реализации мероприятий проекта в рамках проведения научно-практической зональной конференции, а также тиражирования методических материалов с описанием результатов проекта |
| Целевая группа Проекта | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета |
| Целевые показатели, характеризующие адресную направленность Проекта | число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь: 69 человека; общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта: 4 700 человек; общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта: 14 100 человек; число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта: 100 человек; число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта: 15 человек; число специалистов заинтересованных организаций – участников социально значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта: 189 человек |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г. |
| Территория реализации Проекта | Муниципальный район «Дзержинский район» |
| Исполнители мероприятий Проекта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального района «Дзержинский район»; Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» (ГБУ КО СРЦН «Радуга»); Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» (ГБУ КО ЦСПСД «Родник»); районный краеведческий музей; центр занятости населения |
| Объем финансирования Проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего), – 7 974 114 рублей, в том числе: объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 1 139 520 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, - 6 134 594 рубля; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта, – 700 000 рублей |

1.2.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты мероприятия | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка региональной модельной программы социальной поддержки детей, находящихся в конфликте с законом | апрель-сентябрь | - | - | - | Разработана региональная модельная программа социальной поддержки детей, находящихся в конфликте с законом, с целью последующей трансляции опыта среди других муниципальных образований | ГБУ КО СРЦН «Радуга», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Региональная модельная программа социальной поддержки детей, находящихся в конфликте с законом |
| 2. | Создание модели и внедрение механизма межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних | апрель-сентябрь | - | - | - | Создана модель межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних в целях согласованности, преемственности мероприятий по организации деятельности с несовершеннолетними, находящимся в конфликте с законом | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Порядок межведомственного взаимодействия социального сопровождения несовершеннолетних |
| 3. | Создание и организация деятельности рабочей группы (координационного совета) | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение заседаний рабочей группы (12 специалистов) 1 раз в месяц. Проведение семинаров, совещаний по актуальным (текущим) вопросам реализации мероприятий проекта. Координация выполнения мероприятий рабочей группой в рамках проекта; осуществление контроля за эффективным и целевым использованием денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий; разработка предложений по внедрению в практику результатов проектной деятельности. Организация межведомственного взаимодействия с: - органами и учреждениями здравоохранения, - администрациями поселений, - УФСИН, - учреждениями культуры и спорта, - ОСЗН, - отделом по охране прав детства, - НКО, волонтерскими организациями и движениями, - образовательными учреждениями, - МО МВД России «Дзержинский», - КДН и ЗП, - учреждениями социального обслуживания семьи и детей, - центром временной изоляции несовершеннолетних, - центром занятости населения. Заключение соглашений о социальном партнерстве по вопросам организации социальной помощи несовершеннолетним, находящихся в конфликте с законом. Обмен опытом, отработка механизма межведомственного и межотраслевого взаимодействия | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Постановление (приказ) о создании рабочей группы; соглашения о межведомственном взаимодействии; протоколы заседаний |
| 4. | Формирование целевой группы проекта | апрель-сентябрь | - | - | - | Сформирована целевая группа из 69 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и состоящих на различных видах профилактического учета | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Список несовершеннолетних |
| 5. | Создание и сопровождение страницы Проекта на сайте администрации МР «Дзержинский район» , сайте ГБУ КО СРЦН «Радуга» | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | С целью организации коммуникации сторон, участвующих в реализации проекта, взаимодействия организаций-исполнителей в ходе проведения мероприятий проекта, создания благоприятной среды общения и взаимодействия детей целевой группы, других участников мероприятий проекта, участия заинтересованных лиц (родителей, специалистов, представителей некоммерческого сектора, добровольцев и других) в различных мероприятиях, опросах, голосованиях; установления обратной связи, независимой оценки качества предоставляемых услуг и социальной помощи и формирования среды профессионального общения специалистов создана страница «Фарватер» на сайте администрации МР «Дзержинский район» и ГБУ КО СРЦН «Радуга» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район»; ГБУ КО СРЦН «Радуга» | Отчет о посещаемости страницы, копии размещенных методических материалов |
| 6. | Организация и проведение психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | На базе образовательных учреждений Дзержинского района и учреждений социального обслуживания семьи и детей будут проведены занятия (тренинги, консультации, ролевые и правовые игры и т.д.) по психологическому и педагогическому сопровождению 69 несовершеннолетних целевой группы, находящихся в конфликте с законом (по 2 занятия в месяц). В рамках занятий проведена работа по оказанию помощи в социальной адаптации несовершеннолетних, психолого-педагогическая коррекция поведенческих расстройств, стабилизация личности ребенка, помощь в профессиональной ориентации, коррекция девиантного и деликвентного поведения детей и подростков, снижение уровня дезадаптированности детей и подростков. Проведено 36 занятий по психолого-педагогическому сопровождению для 69 несовершеннолетних в целях снижения количества правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, способствования их социальной адаптации к новым условиям жизни | ГБУ КО СРЦН «Радуга», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», ГБУ КО ЦСПСД «Родник» | Списки участников; план занятий; аналитический отчет специалистов |
| 7. | Создание и деятельность мобильной социальной службы | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Ноябрь – создание мобильной социальной службы на базе ГБУ КО СРЦН «Радуга» и ГБУ КО ЦСПСД «Родник» Службой будут осуществляться: - экстренное реагирование на изменение социальной ситуации в семье, - экстренные выезды с направлением несовершеннолетних в лечебно – профилактические учреждения; - участие в профилактических рейдах совместно с органами системы профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних (ежемесячно); - экстренные выезды с зачислением несовершеннолетних в социально – реабилитационный центр; - экстренные выезды с передачей несовершеннолетних в другие учреждения системы профилактики безнадзорности; - экстренные выезды с передачей несовершеннолетних законным представителям; - экстренные выезды для оказания срочной социальной помощи несовершеннолетним. Планируется оказать помощь около 1000 несовершеннолетним (69 несовершеннолетним целевой группы Проекта, а также детям из числа их социального окружения) | ГБУ КО СРЦН «Радуга», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», ГБУ КО ЦСПСД «Родник» | Положение о мобильной социальной службе; список несовершеннолетних/семей, к которым осуществлялись выезды; Отчет о работе Службы |
| 8. | Создание и работа «Правового клуба» для детей и подростков | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | В рамках «Правового клуба» будет проведено 12 занятий (1 раз в месяц) для 69 несовершеннолетних целевой группы и их родителей в целях развития когнитивно-личностных ресурсов семей с детьми, находящихся в конфликте с законом, и профилактики преступлений среди несовершеннолетних. Темы занятий: «Насколько мы ответственные? » «Права ребёнка» «Полезные и бесполезные правила моего ребёнка» «Семья – это то, что рядом с тобою всегда» «Много ли в семье обязанностей у её членов?» «Предотвращение конфликтов в семье» «Семья глазами ребёнка» «Загляните в семейный альбом» «Насколько мы терпимы друг к другу? » «Семейная идиллия – совместные усилия» «Друзья детей – друзья дома или враги» «Мы выбираем, нас выбирают». Форма проведения занятия – интерактивная, предполагающая проведение тренингов, обсуждения видео- и аудиоматериалов, беседы с элементами дискуссии | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник». | Списки несовершеннолетних и их родителей -участников «Правового клуба»; программа занятий; отзывы родителей |
| 9. | Создание на базе образовательных учреждений «Школьной службы примирения» | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | На базах 22 школ района будут созданы «Школьные службы примирения». Способам решения конфликтных ситуаций за «столом переговоров» в стенах образовательного учреждения будут обучены 200 несовершеннолетних (69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения). Темы занятий: «Коммуникация»: • Задание «Будь внимателен» • Задание «Длинный-короткий» • Задание «Послушай и повтори» • Задание «Вольный перевод» • Задание «Хитрый шифр «Управление эмоциями»: • Задание «Что мы чувствуем и почему?» Задание• «Комплимент»: • Задание «Признание в любви» • Задание «Плохо-хорошо» «Как разобраться в конфликтной ситуации?»: • Конфликты между родителями и детьми. • Конфликты между педагогом и учеником. • Конфликты между учеником и группой учащихся того же класса. • Конфликты между двумя. «Как эффективно перевести переговоры?» • Теоретические аспекты. • Задание «Громче!» • Задание «Одно из двух» • Задание на обработку техники перефразирования. Закрепление | Образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Положение о школьной службе примирения; журнал учета лиц, обратившихся в школьную службу примирения |
| 10. | Организация и проведение тематических встреч родителей с представителями правоохранительных органов | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение 4 профилактических занятий с родителями по вопросам надлежащего исполнения родительских обязанностей. Планируемое количество вовлеченных родителей/законных представителей – 2000 человек | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», ОМВД России по Дзержинскому району, образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Планы тематических встреч, список участников |
| 11. | Организация и проведение обучения и консультирования родителей | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение социально – педагогического консультирования 2000 родителей по вопросам педагогического контроля детей «группы риска» (осуществляется по мере необходимости). Консультирование осуществляется специалистами ГБУ КО СРЦН «Радуга» и ГБУ КО ЦСПСД «Родник»: педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе. Июль 2018года методическое пособие «Фарватер». тираж 100экз. | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Список родителей; программа обучения/консультирования; 2 экз. информационно-методического пособия |
| 12. | Реализация программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в рамках лагерной смены | - | - | - | июль-сентябрь | Проведение лагерной смены для 30 несовершеннолетних в целях обеспечения внеурочной и летней занятости учащихся и привлечения несовершеннолетних к участию в социально – значимых мероприятиях. В течение лагерной смены запланировано 12 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений: 1. Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений». 2. Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребенка». 3. Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?». 4. Диспут-беседа. «Самовольные уходы. Преступления и правонарушения». 5. Конкурс правоведения «Дорога полна приключений, опасностей, важных решений». 6. Диспут. «Профилактика табакокурения» 7. Диспут «Профилактика наркозависимости». 8. Литературно – правовой конкурс «Всем ребятам без сомнения очень нужно изучать, этот кодекс поведения, чтоб его не нарушать». 9. Круглый стол с участием представителей ПДН и КДН «Ответственность подростков». 10. Круглый стол с участием представителей ГНК «Скажи наркотикам нет!». 11. Коммуникативная игра, беседа, практикум «День здоровья» 12. Мини-викторина «Что ты знаешь о паспорте» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Списки несовершеннолетних-участников лагерной смены; программа мероприятий |
| 13. | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Основная цель: ознакомление с историей родного края. | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение 10 однодневных походов по культурно – историческим местам Дзержинского района для 300 несовершеннолетних (целевой группы проекта и их социального окружения) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Списки несовершеннолетних |
| 14. | Организация и проведение занятий по профориентации «Наше будущее – в наших руках!» | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | Для 69 несовершеннолетних целевой группы будут проведены: - 9 занятий по профориентации с привлечением волонтерских организаций, встречи с успешными людьми; - 9 экскурсий на предприятия и учебные заведения Дзержинского района и Калужской области, - 4 экскурсии «Православные святые» по святым местам Калужской и Московской области, - экскурсия в Детскую колонию; - цикл лекций об истории и основах православной культуры совместно с служителями церкви, психиатром, сотрудниками УФСИН, Госнаркоконтроля; - диагностическое обследование детей по профориентации педагогом-психологом. Мероприятиями планируется охватить 1500 несовершеннолетних, в том числе 69 несовершеннолетних целевой группы | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Приказы о проведении мероприятий, планы занятий, лекций; список участников |
| 15. | Организация районного конкурса – смотра номеров художественной самодеятельности по профилактике вредных привычек среди учащихся образовательных учреждений | - | - | - | июль-сентябрь | Проведение районного конкурса-смотра для 69 несовершеннолетних целевой группы в целях формирования навыков здорового образа жизни, развития культуры питания, гигиены и здоровья. В конкурсе-смотре планируется задействовать также 1000 несовершеннолетних из социального окружения детей целевой группы Проекта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Товарковская школа искусств», Детский дом культуры, Городской дом культуры | Фото- и видео материалы конкурса |
| 16. | Создание и деятельность клуба творчества для подростков «Бригантина» | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | В январе 2018 года на базе Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» будет создан клуб творчества для подростков «Бригантина». Участие в деятельности клуба способствует развитию творческих способностей несовершеннолетних, организации их культурного досуга, вовлечению в общественную жизнь. Занятия планируется проводить 1 раз в месяц для 30 несовершеннолетних. Темы занятий: Письмо по кругу. Сочинить внутренний монолог вещи или животного. Игра «Вступительный экзамен в театральный институт». Составление письма по кругу. Интерактивная игра «В жизни всегда есть место творчеству?!». Есть ли край у неба? Стихи В. Романенкова. Игра «Сильное звено». Инсценирование сказки. Написании «эссе». Игра –драматизация. Проба пера. Литературный аукцион. Встреча с местными поэтами. Миниатюры. Планируемое количество несовершеннолетних, охваченных мероприятием – 1000 человек (социальное окружение несовершеннолетних целевой группы) | ГБУ КО СРЦН «Радуга» | Приказ о создании клуба, Положение о клубе, списки несовершеннолетних - участников клуба «Бригантина» |
| 17. | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | Трудоустройство 55 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, при взаимодействии с районным Центром занятости населения. Примерный список предприятий: 1. «Геоком» 2. «Отделения связи» 3. Бумажные фабрики: Троицкая и Полотняно-заводская. 4. Швейное производство. 5. ЖКХ. 6. Образовательные учреждения | Центр занятости населения; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Списки несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярное время |
| 18. | Организация и проведение единых дней информационной безопасности для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | 4 единых дня информационной безопасности (1 раз в квартал). Формы проведения: - лекции, - диспуты, - конкурсы рисунков, плакатов, - интерактивные игры. Мероприятия направлены на правовое просвещение несовершеннолетних по вопросам пожарной, гражданской, информационной антитеррористической и иной безопасности. Участие не менее 2000 несовершеннолетних (69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения) | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Списки несовершеннолетних – участников дней информационной безопасности |
| 19. | Реализация программ социальной реабилитации для подростков: - программа «Точка опоры», - программа «Компьютерный мир», - программа «Будь здоров». | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведены занятия по программам социальной реабилитации для 100 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их ближайшего социального окружения. В рамках развивающей программы «Компьютерный мир» запланировано проведение 96 занятий в год, в рамках программы «Будь здоров!», направленной на сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних, запланировано 96 занятий В рамках развивающей программы «Точка опоры» запланировано проведение 96 занятий в год, | ГБУ КО СРЦН «Радуга» | Списки несовершеннолетних-участников программ; план занятий |
| 20. | Создание дистанционной школы правового просвещения детей и подростков «Правовед» на базе образовательных учреждений Дзержинского района | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | На базах 22 скольких образовательных учреждений района будет создана дистанционная школа «Правовед». В рамках программы «Правовед» будет проведено 20 занятий по правовому просвещению несовершеннолетних (600 человек, включая 69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения) | Образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Списки несовершеннолетних-участников дистанционной школы «Правовед»; план занятий |
| 21. | Организация и проведение информационно-просветительских семинаров для родителей «Здоровый ребенок – здоровое будущее» с участием межведомственной рабочей группы | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведено 5 семинаров по психолого-педагогическому, правовому просвещению 2000 родителей/законных представителей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и родителей/законных представителей несовершеннолетних из социального окружения | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ». | Методические материалы семинаров, списки родителей/законных представителей несовершеннолетних; план семинаров |
| 22. | Обучение волонтеров способам и приемам общения и взаимодействия с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | - | - | На базе учреждений-соисполнителей Проекта планируется обучение 50 волонтеров (студентов ГКПУ им. К.Э.Циолковского, педколледжа в г.Кондрово, активисты РСМ МКОУ ТСОШ №1) Проводить обучение будут педагоги-психологи, специалисты пенитенциарной системы, инспекторы ПДН. После прохождения обучения они получат сертификат. Планируется привлекать к таким мероприятиям, как «Ночной дозор», «Зеленый патруль», «Доброе сердце». В марте и в апреле 2018 года планируется издание методических брошюр и листовок «Я – волонтер», «Присоединяйся!». | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район»,. | Списки волонтеров, программа обучения; по 2 экз. информационно-просветительская литература (буклеты, листовки, флаеры и т.п.) |
| 23. | Создание «Волонтерского отряда» с участием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | Создание волонтерских отрядов из числа обученных ранее волонтеров и несовершеннолетних целевой группы. Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность будет способствовать повышению уровня ответственности за свою жизнь и жизнь других людей, развитию конструктивных коммуникативных навыков. Проведение мероприятий: - «Зеленый патруль» (по благоустройству территорий детских спортивных площадок, детских садов и школ); - «Доброе сердце» (посещение детских домов и домов престарелых); - «Ночной дозор» (привлечение к патрулированию улиц и участие в рейдах и патронажах учреждений социального обслуживания семей). Участие всех отрядов в движении «Бессмертный полк», а также участие в акциях, проводимых волонтерскими движениями РФ. Планируемое число несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность волонтерского движения – 2000 человек (69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения) | ГБУ КО СРЦН «Радуга», ГБУ КО ЦСПСД «Родник», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», образовательные учреждения: МКОУ «Жилетовская СОШ», МКОУ «Кондровская СОШ № 1», МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Кондровская СОШ № 3», МКОУ «Кондровская СОШ № 4», МКОУ «Товарковская СОШ № 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ «Пятовская СОШ», МКОУ «Остроженская СОШ», МКОУ «Лужновская СОШ», МКОУ «Редькинская СОШ», МКОУ «Чкаловская ООШ», МКОУ «Карцовская ООШ», МКОУ «Руднянская ООШ», МКОУ «Бегичевская ООШ», МКОУ «Звизжевская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКОУ «Плюсковская ООШ», МКОУ «Дворцовская ООШ» | Списки волонтеров, фотоматериалы, отзывы участников |
| 24. | Участие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в работе поискового отряда с применением робототехники на территории Дзержинского района | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Участие в работе поискового отряда будет способствовать формированию и развитию патриотизма, любви к своей малой родине, развитию конструктивных коммуникативных навыков у несовершеннолетних. Направления работы отряда: - поисковая работа; - военно-патриотическое воспитание; - краеведение; - физическое воспитание; - военная история. Формы проведения поисково-краеведческой работы, которые могут быть применены в деятельности поискового отряда: - участие во Всероссийской «Вахте Памяти»; - поисковые экспедиции отряда; - поисковый музей; - исторические и военно-исторические секции; - экспедиции и работа по заданиям музеев; - сотрудничество с поисковиками других городов; - переписка и организация встреч с ветеранами, участниками и свидетелями событий; - шефство над историческими памятниками и памятниками культуры; - строительство самодеятельных памятников и обелисков, установка мемориальных досок, знаков; - исторические вечера; - подготовка учебно-наглядных пособий из материалов экспедиции и поиска; - поисково-краеведческие викторины и олимпиады; - поисково-краеведческий кино-видеолекторий; - общественно-полезный труд для сбора средств на строительство и ремонт памятников, на походы; - изготовление и ремонт поискового и туристического инвентаря; - экскурсии и поездки в места исторических событий в стране, области, районе. Количество привлеченных несовершеннолетних – 100 человек (69 несовершеннолетних целевой группы Проекта, а также дети из числа их социального окружения) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район», районный краеведческий музей | Списки несовершеннолетних-участников поисковых отрядов, фотоматериалы, отзывы участников |
| 25. | Организация и проведение занятий для несовершеннолетних в спортивном клубе «Акцент» | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Участие 50 несовершеннолетних в деятельности спортивных клубов «Акцент» в целях формирования и развития навыков здорового образа жизни, конструктивных поведенческих навыков, укрепления здоровья несовершеннолетних. В рамках данной программы запланировано не менее 72 занятий (количество занятий может варьироваться). Занятия будут проводиться не менее 1 раза в неделю. | ГБУ КО ЦСПСД «Родник» | Списки несовершеннолетних-участников спортивного клуба «Акцент» |
| 26. | Организация и проведение муниципальной межведомственной конференции по результатам реализации мероприятий Проекта | - | - | - | июль-сентябрь | Проведение конференции по распространению и внедрению эффективных социальных практик, новых технологий и методик среди специалистов, работающих с несовершеннолетними – педагогов общеобразовательных учреждений района, социальных педагогов, педагогов-психологов, специалистов по социальной работе (500 человек). Предполагается выступление специалистов КДН И ЗП, специалистов образовательных учреждений, социозащитных учреждений, учреждений культуры и спорта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Методические материалы конференции, список участников |
| 27. | Информирование населения о ходе реализации мероприятий проекта | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | ежемесячно на интернет-сайтах районной газеты «Новое время», интернет-сайтах образовательных учреждений Дзержинского района, сайте администрации района будут размещаться статьи о реализации мероприятий Проекта. Также планируется выход 4 сюжетов на «Дзержинский край ТВ» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Дзержинский район» | Копии публикаций в СМИ, видеосюжеты |