КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

/исполнительно-распорядительный орган/

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ БАРСУКИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04 . 12 .2023г д.Барсуки № 29

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения «Деревня Барсуки» на 2022-2026 годы»

В соответствии с решением сельской Думы №142 от 01.12.2023г. «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Деревня Барсуки» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Барсуки» , руководствуясь соглашением о передаче осуществления части полномочий МР «Дзержинский район по решению вопросов местного значения в сельское поселение, администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Барсуки» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки» на 2022-2026 годы», изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки» на 2022-2026 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

Глава администрации А.Г. Борисов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Деревня Барсуки»

от 04 .12 .2023г. № 29

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения**

**«Деревня Барсуки» на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ пп*** | **Показатели** | ***Содержание*** |
| 1 | **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Барсуки» |
| 2 | **Цели муниципальной программы** | - улучшение состояния муниципального жилого фонда;  - повышение уровня обеспеченности населения услугами жилищно-коммунального хозяйства;  - повышение качества жизни населения ;  -обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности, повышение комфортности проживания населения. |
| 3 | **Задачи муниципальной программы** | - организация содержания муниципального жилого фонда;  - организация в границах поселения электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, повышение их качества предоставления;  - улучшение организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  -участие в организации сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов;  -улучшение содержания контейнерных площадок;  -осуществление работ по реконструкции и текущему содержанию объектов благоустройства;  - поддержание в чистоте и порядке территорию сельского поселения;  - улучшение эстетического состояния населенных пунктов. |
| 4 | **Подпрограммы муниципальной программы** | 1. «Развитие жилого фонда сельского поселения «Деревня Барсуки»;  2. «Развитие коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки»;  3. «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Барсуки» |
| 5 | **Индикаторы муниципальной программы** | - доля отремонтированных площадей муниципального жилого фонда;  - снижение аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения;  - снижение количества обращений граждан по вопросам некачественных услуг ЖКХ;  - процент энергосберегающих светильников в освещении улиц населенных пунктов;  - увеличение протяженности дорожно-тропиночной сети в твердом покрытии. |
| 6 | **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | Муниципальная программа реализуется в один этап в 2022-2026 годах. |
| 7 | **Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы по осуществлению части полномочий Дзержинского района определяется соглашениями о передаче осуществления части полномочий между органами местного самоуправления сельского поселения и Дзержинского района.  Исполнение программных мероприятий принимаемых сельским поселением осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МР «Дзержинский район» в бюджет сельского поселения «Деревня Барсуки».  Программные мероприятия собственных полномочий, установленных статьей 131-ФЗ осуществляется за счет бюджета сельского поселения «Деревня Барсуки».  \*\*Объёмы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета МР «Дзержинский район», ежегодно уточняются после принятия решения о бюджете МР «Дзержинский район» на очередной финансовый год и на плановый период.  \*\*\*Объёмы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, ежегодно уточняются на основании решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня Барсуки» о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней составит: 6964,8 тыс. рублей,   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Года** | **Всего (тыс.руб.)** | **в том числе:** | | | | **Областной бюджет\*** | **Бюджет Дзержинского района\*\*** | **Бюджет сельского поселения «Деревня Барсуки»\*\*\*** | | **2022** | 1180,0 | 0,00 | 208,0 | 972,0 | | **2023** | 1949,7 | 800,00 | 200,0 | 949,7 | | **2024** | 1280,5 | 0,00 | 400,0 | 880,5 | | **2025** | 1179,2 | 0,00 | 400,0 | 779,2 | | **2026** | 1375,4 | 0,0 | 400,0 | 975,4 | | **Итого:** | 6964,8 | 800,0 | 1608,0 | 4556,8 |   **В том числе** объем финансирования за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МР «Дзержинский район»:  - по подпрограмме «Развитие жилого фонда сельского поселения «Деревня Барсуки» составит 400,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2022 год - 50,0 тыс. рублей;  2023 год - 50,0 тыс. рублей;  2024 год - 100,0 тыс. рублей;  2025 год - 100,0 тыс. рублей;  2026 год - 100,0 тыс. рублей.  - по подпрограмме «Развитие коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки» составит: 250,0  тыс. рублей,  в том числе по годам:  2022 год – 50,00 тыс. рублей;  2023 год – 50,00 тыс. рублей;  2024 год - 50,00 тыс. рублей;  2025 год - 50,00 тыс. рублей;  2026 год - 50,00 тыс. рублей.  - по подпрограмме «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Барсуки» составит: 850,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2022 год – 50,00 тыс. рублей;  2023 год – 50,00 тыс. рублей;  2024 год - 250,00 тыс. рублей;  2025 год - 250,00 тыс. рублей;  2026 год - 250,00 тыс. рублей. |
|  | **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Реализация муниципальной программы позволит:  - привести в нормативное состояние жилые помещения муниципального жилого фонда;  - улучшить состояние объектов водоснабжения и водоотведения;  - улучшить качество предоставляемых услуг ЖКХ;  - повысить комфортность проживания населения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы**

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации определены вопросы местного значения в области организации строительства и содержания муниципального жилого фонда, организации в границах поселения электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, организации сбора и вывоза твердых отходов и мусора, организации благоустройства территории поселения.

Современные требования жизни определяют необходимость развития и совершенствования объектов муниципального жилого фонда, объектов ЖКХ и благоустройства поселения.

Основной проблемой муниципального жилого фонда является ненормативное состояние свободных помещений муниципального жилого фонда, изношенность электрического оборудования , отсутствие сетей водоснабжения водоотведения, газоснабжения в муниципальных помещениях.

Существующие системы централизованного водоснабжения на 100% относятся к собственности Калужской области. В деревнях с нецентрализованным водоснабжением необходимо провести мероприятия по строительству, ремонту, содержанию и благоустройству колодцев и родников.

Существующая система водоотведения в д. Барсуки протяженностью 1357 п.м. находится в собственности сельского поселения, требует капитального ремонта. Необходимо проведения изысканий и разработка проектно-изыскательных работ по строительству очистных сооружений канализационной сети в д. Барсуки.

На территории сельского поселения проводится большая работа в области благоустройства, для развития и системного подхода при решении вопросов благоустройства требуется финансирование на проведение сезонных, ежегодных работ , в том числе и в содержании малых архитектурных форм благоустройства.

Современные требования жизни определяют необходимость улучшения эстетического и экологического состояния среды проживания, в том числе и через мероприятия благоустройства территории поселения.

В сфере благоустройства необходимо продолжить работы по обустройству и содержанию мест отдыха, сквера центральной усадьбы, проложить тротуары с твердым покрытием в д. Барсуки.

В сфере озеленения актуальными задачами остаются работы по разбивке клумб, приобретению и высадке саженцев цветов и кустарников.

Необходимо осуществлять уход за деревьями на территории населенных пунктов, уход за живыми изгородями.

По состоянию на 01.11.2023 года 100% светильников уличного освещения заменены на энергосберегающие лампы. Реализация Программы позволит провести вывод электросетей на приборы учета потребляемой электрической энергии.

**Показатели и индикаторы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2022-2026 годах.

Показатели и индикаторы муниципальной программы обеспечиваются путем выполнения (реализации) трех подпрограмм муниципальной программы.

Для каждой подпрограммы муниципальной программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам муниципальной программы.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм приведены в    таблице к настоящей муниципальной программе.

Таблица: Индикаторы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Ед. изм.** | **Значения по годам:** | | | | | | | | | |
| **Базовый показатель 2021 года** | | **Реализация муниципальной Программы** | | | | | | | |
| **2022** | | **2023** | **2024** | **2025** | | **2026** | |
| 1. ***Подпрограмма 1:* «Развитие жилого фонда сельского поселения «Деревня Барсуки»** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Отремонтировано жилых помещений муниципального жилого фонда | % | 20 | 25 | | | 35 | 45 | | 50 | | 55 |
| **2** | Замена электрической проводки в муниципальных жилых помещениях | % | 10 | 25 | | | 30 | 40 | | 50 | | 50 |
|  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |
| ***Подпрограмма 2:***  «**Развитие коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество обращений граждан по вопросам работы ЖКХ | % | 100 | 95 | | 90 | | 85 | | 80 | | 75 |
| **2.** | Количество отремонтированных колодцев | % | 50 | 70 | | 75 | | 80 | | 90 | | 95 |
| **3** | Количество аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | % | 100 | 90 | | 85 | | 80 | | 75 | | 70 |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Подпрограмма 3:***  «**Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Барсуки»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество обращений (жалоб) граждан по вопросам благоустройства | % | 100 | 90 | | 85 | | 80 | | 75 | | 70 |
| **2.** | Протяженность дорожно-тропиночной сети | % | 100 | 110 | | 120 | | 130 | | 140 | | 150 |
| **3.** | Доля энергосберегающих светильников уличного освещения | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| **1.** | Количество обращений (жалоб) граждан по вопросам благоустройства | % | 100 | 90 | | 85 | | 80 | | 75 | | 70 |

**III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм**

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий трех подпрограмм муниципальной программы.

Каждая подпрограмма направлена на решение конкретных задач муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. «Развитие жилого фонда сельского поселения «Деревня Барсуки»;

2. «Развитие коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки»;

3. Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Барсуки».

Состав основных мероприятий, мероприятий каждой из подпрограмм может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной программы.

Отдельные мероприятия подпрограмм являются взаимозависимыми, успешное выполнение одного мероприятия может зависеть от выполнения других.

Последовательность выполнения отдельных мероприятий и решения задач подпрограмм определяется ответственным исполнителем.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы по каждой из подпрограмм приведен в приложении №1, №2, №3 к настоящей муниципальной программе.

**IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрено реализация трех подпрограмм:

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=BD36447883D6E04F53CC002079C50F51525F73EEF41DD39777D888B233E595F21FFC7370982ACEA6j8n0L) принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Деревня Барсуки» , их формирования, реализации .

Расходы бюджета сельского поселения «Деревня Барсуки» на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе (подпрограммах) целей, их концентрации и целевому использованию.

Финансирование из бюджетов других уровней на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами о бюджетах Калужской области и Дзержинского района на очередной финансовый год и плановый период, а также положениями соглашений о передачи осуществления части полномочий по вопросам местного значения, заключаемыми между органами местного самоуправления района и сельского поселения.

**V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной**  **программы за счет средств бюджетов всех уровней**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагаемых за счет средств межбюджетных трансфертов и бюджета сельского поселения «Деревня Барсуки», утверждается решением Дзержинского районного Собрания и Сельской думы сельского поселения «Деревня Барсуки» об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы на все годы реализации составит: 6392,6 тыс. рублей, распределение по направлениям муниципальных подпрограмм и по годам приведены выше в паспорте муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных для реализации муниципальных программ.

Подробная информация по ресурсному обеспечению с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы, источникам финансирования и направлениям затрат приведена в приложениях № 1, № 2 , № 3 к настоящей муниципальной программе.

**VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы к концу 2026 года позволит:

- привести в нормативное состояние жилые помещения муниципального жилого фонда;

- улучшить состояние объектов водоснабжения и водоотведения; -повысить энергоэффективность объектов ЖКХ, сократить затраты по содержанию уличного освещения с одновременным увеличением освещенных площадей поселения

- повысить комфортность проживания населения;

- улучшить инвестиционную привлекательность муниципального образования.

**VII. Методика оценки эффективности**  **муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения муниципальной программы (далее - показатели) приведенных в таблице №1, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

Расчет результативности по каждому показателю государственной программы проводится по формуле:

где:

Ei – степень достижения i – показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле: П=ЗФ/ЗП

где:

П – полнота использования средств местного бюджета;

ЗФ– фактические расходы средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП– запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования средств местного бюджета сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования средств местного бюджета П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования средств местного бюджета П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

где:Э=П/Е

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования средств местного бюджета;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной программы.

**VIII. Система программных мероприятий.**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм в соответствии с программными мероприятиями, указанными в приложениях №1, №2 к настоящей программе.

**IХ. Механизм реализации Программы.**

Управление реализацией настоящей Программы осуществляется исполнителем – администрацией сельского поселения «Деревня Барсуки», которая:

- осуществляет исполнение настоящей Программы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделенных на ее реализацию;

- подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год с учетом выделенных на ее реализацию финансовых средств;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящей Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий настоящей Программы;

- в целях контроля исполнения мероприятий настоящей Программы готовит целевые показатели и показатели эффективности реализации настоящей Программы за отчетный год;

- несет ответственность за реализацию настоящей Программы;

- предоставляет отчет об использовании средств межбюджетных трансфертов администрацию МР «Дзержинский район»

- в установленном порядке привлекает средства федерального и областного бюджетов, средства добровольных пожертвований граждан.

Приложение

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки»»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки» на 2022-2026 годы»**  **за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)/ источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. рублей по  годам | | | | | |
| КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки» на 2022-2026 годы»** | **всего** | **003** | **0500** |  | **000** | **1180,0** | **1849,7** | **1280,5** | **1179,2** | | **1375,4** |
| **Администрация сельского поселения/ средства бюджета сельского поселения** | **003** | **0503** |  | **200** | **972,0** | **1049,7** | **830,5** | **729,2** | | **925,4** |
| **администрация сельского поселения/межбюджетный трансферт в бюджет МР «Дзержинский район** | **003** | **0500** |  | **200** | **208,0** | **200,0** | **450,0** | **450,0** | | **450,0** |
| **Подпрограмма №1 :**  **«Развитие жилого фонда сельского поселения «Деревня Барсуки»** | **администрация сельского поселения/межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район** | **003** | **0501** | **50 1 П0**  **00060** | **200** | **50,0** | **50,0** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** |
| **Основное мероприятие** «Осуществление на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным кодексом» | администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район | 003 | 05 01 | 50 1 П0 00060 | 200 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| **Подпрограмма №2: «Развитие коммунального хозяйства сельского поселения «Деревня Барсуки»** | администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район | **003** | **05 02** | **50 2 П0 00040** | **200** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | | **50,0** |
| **Основное мероприятие**  «Осуществление переданных полномочий по организации в границах поселения тепло-, водоснабжения и водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ» | администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район | 003 | 05 02 | 50 2 П0 00040 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| **Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Барсуки»** | **ВСЕГО** | **003** | **0503** | **50 3 0000000** | **200** | **1080,0** | **1849,7** | **1130,5** | **1029,2** | | **1225,4** |
| **администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район»** | **003** | **0503** | **50 3 П0 00000** | **200** | **108,0** | **100,0** | **250,0** | **250,0** | | **250,0** |
| **Администрация сельского поселения/ бюджет сельского поселения** | **003** | **0503** | **50 3 0000000** | **200** | **972,0** | **949,7** | **880,5** | **779,2** | | **975,4** |
| **Основное мероприятие** «Уличное освещение» | Администрация сельского поселения/ бюджет сельского поселения | 003 | 0503 | 50 3 01 00010 | 200 | 750,0 | 350,5 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 |
| **Основное мероприятие** «Озеленение» | Администрация сельского поселения/ бюджет сельского поселения | 003 | 0503 | 50 3 01 00030 | 200 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| **Основное мероприятие** «Организация благоустройства» | Администрация сельского поселения/ бюджет сельского поселения | 003 | 0503 | 50 3 03 00040 | 200 | 207,0 | 482,7 | 630,5 | 529,2 | | 725,4 |
| **Основное мероприятие** «Осуществление переданных полномочий», в т.ч.: | Администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район» | 003 | 0503 | 50 3 П0 00000 | 200 | 108,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 |
| «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» | Администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район» | 003 | 0503 | 50 3 П0 00150 | 200 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| «Содержание мест массового отдыха» | Администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район» | 003 | 0503 | 50 3 П0 00150 | 200 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| «Осуществление переданных полномочий по участию на участие в организации сбора и транспортирования ТКО» | Администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район» | 003 | 0503 | 50 3 П0 00180 | 200 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 |
| «Осуществление полномочий на организацию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений» | Администрация сельского поселения/ межбюджетный трансферт из бюджета МР «Дзержинский район» | 003 | 0503 | 50 3 П0 00220 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |