

 **Российская Федерация**

 **Калужская область Дзержинский район**

 **Поселковая Управа городского поселения**

 **«Поселок Полотняный Завод»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 14.02.2022 г. № 17

**Об организации пропуска паводковых вод на**

**территории городского поселения «Поселок**

**Полотняный Завод» в 2022 году**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории городского поселения «Поселок Полотняный Завод»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Организовать пропуск паводковых вод на территории городского поселения «Поселок Полотняный Завод» в 2022 году.

2. Утвердить списочный состав противопаводковой комиссии городского поселения «Поселок Полотняный Завод» (приложение 1).

3. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года на территории городского поселения «Поселок Полотняный Завод» (приложение 2).

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций (независимо от организационно - правовых форм собственности) в целях планирования, организации и проведения мероприятий по защите населения и территорий в период весеннего половодья 2022 года разработать планы мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года.

5. Довести данное распоряжение до всех заинтересованных служб.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Врио Главы поселковой Управы**

**ГП «Поселок Полотняный Завод» Н.А. Антонов**

Приложение 1

к постановлению поселковой Управы

городского поселения «Поселок Полотняный Завод»

14.02.2022г. №17

**Состав противопаводковой комиссии**

**городского поселения «Поселок Полотняный Завод»**

**в 2022г.**

Председатель комиссии: - Антонов Н.А. Врио Главы поселковой Управы ГП «Поселок Полотняный Завод»,

Заместитель председателя комиссии: - Жучкова О.В. Зам. Главы поселковой Управы ГП «Поселок Полотняный Завод»,

Члены комиссии:

Донин С.А. – депутат Полотняно-Заводского Поселкового Собрания,

Королев И.Б. - депутат Полотняно-Заводского Поселкового Собрания,

Миронова В. Г. –директор ООО ПЗБМ (по согласованию),

Камышников А. В. – главный врач Полотняно-Заводской участковой больницы №1 (по согласованию),

МишкинА.А. – участковый уполномоченный ОМВД России по Дзержинскому району (по согласованию),

Новиков М.Н. – главный инженер отделения РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  (по согласованию),

Сидоренко Н.В. – начальник Полотняно-Заводского участка ВКХ ГП «Калугаоблводоканал» (по согласованию),

Кляузова Г.В. – начальник **Полотняно-Заводского Территориального участка ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"** (по согласованию),

Глушнева Г. И. – начальник пожарной части ПЧ-39 (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению поселковой Управы

городского поселения «Поселок Полотняный Завод»

14.02.2022г. №17

**Комплексный план мероприятий**

**по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года на территории городского поселения «Поселок Полотняный Завод»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Создание противопаводковой комиссии городского поселения «Поселок Полотняный Завод» | 25.02.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 2. | Разработка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период в период весеннего половодья 2022 года | 25.02.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод»,ОАО «ПЗБМ»,Полотняно-Заводской участок ВКХ ГП «Калугаоблводоканал»,ПЧ №39 ПСС Калужской области,филиал «Кондровомежрайгаз» |
| 3. | Уточнение и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | 25.02.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 4. | Рассмотрение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского поселения комплекса превентивных противопаводковых мероприятий | 28.02.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 5. | Уточнение сведений о месторасположении ТБО и свалок, попадающих в зоны возможного затопления | 01.03.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 6. | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления | 16.03.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 7. | Проведение подворового обхода домовладений по ул. Бумажная, Слободка, Калужская с целью предупреждения безопасности и охраны жизни и здоровья жителей | 16.03.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 8. | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | 16.03.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 9. | Для обеспечения населения затапливаемых улиц поселка иметь не менее 2-х лодок обслуживания жителей затапливаемых районов | 16.03.2022г. | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 10. | Проведение обследования плотины №1 для безаварийного пропуска воды в период паводка до 11.03.2022г. При необходимости произвести укрепление берегов в районе плотины для предотвращения их размыва. Обеспечить наблюдение у плотин №1 и №2 согласно графиков | 11.03.2022г. | ОАО «ПЗБМ» |
| 11. | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники на гидротехнических сооружениях | 11.03.2022г. | ОАО «ПЗБМ» |
| 12. | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения, обратив особое внимание на герметичность оголовков артезианских скважин и водопроводных сетей, которые могут попасть в зону затопления | в период весеннего половодья | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод»,Полотняно-Заводской участок ВКХ ГП «Калугаоблводоканал» |
| 13. | Информирование населения поселения через информационные доски, СМИ о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения в период паводка | с 05.03.2022г.в период весеннего половодья | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 14. | На период частичного затопления жилых домов по ул. Бумажная, Калужская, Слободка производить переселение жильцов в здание клуба, в Полотняно-Заводскую участковую больницу №1 (в случае необходимости). Согласно персональных списков по размещению каждого жителя обеспечить автотранспортом для эвакуации на период паводка. | исходя из паводковой ситуации  | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| 15. | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения | 01.02.-01.04.2022гг.в течение подготовительного и паводкового периода | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод»,отдел образования МР «Дзержинский район» |
| 16. | ПЧ-39 на период паводка усилить пожарную безопасность  | на период паводка,исходя из паводковой ситуации | ПЧ №39 ПСС Калужской области |
| 17. | Участковому инспектору полиции осуществлять надзор в местах переправы и затапливаемых районах | на период паводка,исходя из паводковой ситуации | ОМВД России по Дзержинскому району |
| 18. | Полотняно-Заводской участковой больнице №1 обеспечивать своевременную медицинскую помощь в затапливаемых районах | на период паводка,исходя из паводковой ситуации | Врачебная амбулатория №1 п.Полотняный завод ГБУЗ КО ЦМБ №6 |
| 19. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения (особенно в темное время суток) в местах переправы, затапливаемых районах | на период паводка,исходя из паводковой ситуации | Отделение РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  |
| 20. | Отделению РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и **территориальному участку ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"** провести обследование затопляемых объектов и жилых домов и при необходимости произвести их обесточивание | на период паводка,исходя из паводковой ситуации | Отделение РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,начальник **территориального участка ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"** |
| 21. | Полотняно-Заводскому участку ВКХ ГП «Калугаоблводоканал» взять под контроль источники водоснабжения. Увеличить периодичность сбора анализов воды в два раза, а также увеличить дозу хлорирования воды – обеспечить герметичность артскважин и люков водонапорных колонок  | на период паводка,исходя из паводковой ситуации | Начальник Полотняно-Заводского участка ВКХ ГП «Калугаоблводоканал» |
| 22. | Назначить ответственных и установить круглосуточный график дежурства всем службам на период паводка. Предоставить график дежурств в поселковую Управу ГП «Поселок Полотняный Завод» | до 11.03.2022г. | Руководители всех коммунальных служб поселка |
| 23. | В случае аварийных ситуаций: прекращение подачи воды, электроэнергии, обрыва связи, эвакуации людей оказывать незамедлительную помощь в устранении аварийных ситуаций | по необходимости | Руководители предприятий, организаций, учреждений коммунальных служб поселка |
| 24. | Проведение мероприятий по блокированию движения и отводу транспорта от мест затопления. Разработка схем объездов и маршрутов движения транспортных средств | на период паводка,исходя из паводковой ситуации | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод»,ОМВД России по Дзержинскому району (по согласованию),ДРСУ №2 |
| 25. | Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках воздушных линий 35-110 кВ, попадающих в зону затопления паводковыми водами | в период паводка | Отделение РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  |
| 26. | Оказание помощи органам местного самоуправления в организации ремонта жилищного фонда, социально значимых объектов, дорог и дорожных сооружений, поврежденных в результате весеннего половодья | по необходимости,после спада воды | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (по согласованию),Министерство дорожного хозяйства Калужской области (по согласованию), МР «Дзержинский район» (по согласованию) |